**Peipsiääre valla arengukava koostamine**

**Juhtgrupi koosolek**

**Aeg**: 02.05.2018 kl 10.00-13.00.

**Koht**: Peipsiääre Vallavalitsus, Alatskivi

**MEMO**

**Koosoleku teemad:**

1. Peipsiääre valla strateegia raamistiku arutelu
2. Investeeringute ja tegevuste ülevaatamine
3. 23.05 kaasamisseminari kava ja edasine plaan

**Strateegia arutelu**

Otsustati, et visioon peaks olema pigem lühike ja ambitsioonikam „lööklause“.

Cumuluse konsultandid saadavad täiendatud strateegiakaardi juhtrühmale ning ootavad tagasisidet sellele nädala jooksul.

**Investeeringute ja tegevuste ülevaatamine**

Juhtrühm vaatas üle ühinemislepingust ning aruteludelt saadud sisendi põhjal koostatud investeeringute kava.

Konsultandid teevad kavas parandused ning edastavad selle juhtrühmale.

**23.05 seminari kava**

Aeg ja koht: kell 17:00-20:00, Pala kultuurimajas

* Strateegia täpsustamine
* Investeeringute ja tegevuste täpsustamine

Eelnevalt avalikustatakse esmane versioon strateegiakaardist ja investeeringute kavast.

**Järgmine juhtrühma kohtumine**

19.06 kell 10:00-13:00- Arengukava tööversiooni ja tegevuskava arutelu

Memo koostas:

Liisbet Aland

OÜ Cumulus Consulting

konsultant